## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS |  |  |  | DATA: 12/01/2023
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E MANILHAMENTO
LOCAL: RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA DA QUADRA E RUA ABRIL CABRAL- COMUNIDADE DE SANTA RITA - JOSÉ GONÇALVES DE MINAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI OUTUBRO/2022 COM DESONERAÇÃO |  | ISS 4,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI, OUTUBRO/2022- SEM DESONERAÇÃO E SUDECAP, OUTUBRO/2022 - ONERADA |  |  |  | ( ) | DIRETA
|  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 23.46%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS |  |  |  |  | 1004.73
1.1 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 3.13 | 260 | 321 | 1004.73
2 |  |  | MANILHAMENTO E ENCABEÇAMENTO |  |  |  |  | 41328.9492
2.1 | SEINFRA | ED-51112 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | m³ | 30.53 | 10.35 | 12.78 | 390.1734
2.2 | SEINFRA | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 60.5 | 41.94 | 51.78 | 3132.69
2.4 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m³ | 6.05 | 61.26 | 75.63 | 457.5615
2.5 | SEINFRA | ED-49778 | CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 4.25 | 418.91 | 517.19 | 2198.0575
2.6 | SEINFRA | ED-48684 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1000MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 13 | 452.3 | 558.41 | 7259.33
2.7 | SEINFRA | ED-49779 | CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 25.06 | 437.69 | 540.37 | 13541.6722
2.8 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 622.58 | 13.42 | 16.57 | 10316.1506
2.9 | SEINFRA | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 52.11 | 62.69 | 77.4 | 4033.314
3 |  |  | TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  | 3326.5523
3.2 | SEINFRA | RO-41388 | ENCASCALHAMENTO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA, UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL) | m³ | 180.89 | 8.9 | 10.99 | 1987.9811
0 | SEINFRA | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | m² | 1205.92 | 0.9 | 1.11 | 1338.5712
4 |  |  | CALÇAMENTO E DISPOSITVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 100111.2768
4.1 | SUDECAP | 18.71.01 | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | m | 477.3 | 31.78 | 39.24 | 18729.252
4.3 | SUDECAP | 19.30.04 | SARJETA - PADRÃO SUDECAP -TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 | m | 477.3 | 22.9 | 28.27 | 13493.271
4.5 | SEINFRA | ED-24063 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | m² | 964.74 | 57 | 70.37 | 67888.7538
[7 empty] | TOTAL | 145771.5083
|  |  | __________________________________________ |  |  | __________________________________________
|  |  | Jane kelly dos Santos Vieira |  |  | Maria Gomes Motoso Rocha
|  |  | Eng. Civil - CREA MG 194497/D |  |  | Prefeita Municipal de José Gonçalves de Minas

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS |  | VALOR TOTAL: | 145771.5083 |  |  |  | DATA: 12/01/2023
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E MANILHAMENTO
LOCAL: RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA DA QUADRA E RUA ABRIL CABRAL- COMUNIDADE DE SANTA RITA - JOSÉ GONÇALVES DE MINAS
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS | 0.6892% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 1004.73 | 1004.73 |  |  |  |  | 1004.73
2 | MANILHAMENTO E ENCABEÇAMENTO | 28.35% | 75% | 25% |  |  |  | 100%
|  | 41328.9492 | 30996.7119 | 10332.2373 |  |  |  | 41328.95
3 | TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO | 2.282% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  | 3326.5523 | 1663.2762 | 1663.2762 |  |  |  | 3326.55
4 | CALÇAMENTO E DISPOSITVOS DE DRENAGEM | 68.68% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
|  | 100111.2768 | 25027.8192 | 25027.8192 | 25027.8192 | 25027.8192 |  | 100111.28
TOTAL |  | 71.65% | 40.26% | 25.4% | 17.17% | 17.17% |  | 100%
|  | 145771.5083 | 58692.5373 | 37023.3327 | 25027.8192 | 25027.8192 |  | 145771.5083
| __________________________________________ |  |  |  |  | __________________________________________
| Jane kelly dos Santos Vieira |  |  |  |  | Maria Gomes Motoso Rocha
| Eng. Civil - CREA MG 194497/D |  |  |  |  | Prefeita Municipal de José Gonçalves de Minas

## MM CALC
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS |  |  |  | DATA: 12/01/2023
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E MANILHAMENTO
LOCAL: RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA DA QUADRA E RUA ABRIL CABRAL- COMUNIDADE DE SANTA RITA - JOSÉ GONÇALVES DE MINAS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS
1.1 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 3.13 | 2,50X1,25X1,00
2 |  |  | MANILHAMENTO E ENCABEÇAMENTO
2.1 | SEINFRA | ED-51112 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | m³ | 30.53 | ((2,30+0,90+2,68+0,90+2,30+15,00)x0,40x0,60 ) + (5,50x1,50x3,00) ESVACAÇÃO DAS VIGAS E MANILHAS
2.2 | SEINFRA | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 60.5 | (5,50x5,50x2,00x2,00)/2 VOLUE DE ATERRO A COMPACTAR
2.4 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m³ | 6.05 | (0,60x0,90x1,00x14,00) ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS
2.5 | SEINFRA | ED-49778 | CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 4.25 | (23,80 x0,10) + (5,60X3,00X0,10) + (3,68x0,15x0,40) VOLUME DE CONCRETO COLOCADO NA ENTRADA DAS MANILHA NO CHÃO E LASTRO DE 10 CM NO FUNDO DAS MANILHA + base de concreto na frente da entradas das manilha
2.6 | SEINFRA | ED-48684 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1000MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m | 13 | 6,50X2,00 COMPRIMENTO DA MANILHA MULTIPLICADO POR 2
2.7 | SEINFRA | ED-49779 | CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 25.06 | ((2,30+0,90+2,68+0,90+2,30+15,00) X0,30X2,60) + (3,00X2,00X0,15X0,25) VOLUME DE CONCRETO DAS PAREDES DE CONCRETO MACIÇO PARA ENCABEÇAMENTO + (0,70X0,90X0,80X12,00) VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS
2.8 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 622.58 | PILARES * FERRO 12,5 MM - (14,00 X 3,50 X 4,00) X 0,963 = 188,75KG – QUANTIDADE DE PILARES X ALTURA DOS MESMOS ATE A FIM DA BROCA X QUANTIDADE DE FERRO LONGITUDINAL DO PILAR X PESO KG/M. MAOS FRANCESA – FERRO 10.0 MM – (4,00 X2,00 X 4,00) X 0,617 = 19,74 KG PERIMETRO DA VIGA X QUANTIDADE DE FERRO LONGITUDINAL DA VIGAS X PESO KG/M .. VIGAS – FERRO 10.0 MM – ((2,30+0,90+2,68+0,90+2,30+15,00)X2,00 X 4,00) X 0,617 = 118,85 KG PERIMETRO DA VIGA X QUANTIDADE DE FERRO LONGITUDINAL DA VIGAS X PESO KG/M .. ESTRIBOS DE AÇO DOS PILARES E VIGAS -FERRO 5.0 MM – ((((14X3,50X4) + ( 4X2X4)+(48,16X4)) /2 / 0,15) X (0,05+0,24+0,24+0,24+0,24+0,05) X 0,154 = 228,88 KG METADE DAS EXTENSÕES DO PILARES E VIGAS DIVIDIDA PELO ESPAÇAMENTO ENTRE ESTRIBOS X COMPRIMENTO DO ESTRIBO DE AÇO LONGITUDINAL DE 5.0MM X PESO KG/M. ESTEIRA DE FERRO DA BASE DE 10.00 MM – ((14,00X12,00) X0,0,395 = 66,36 KG TOTAL= 188,75+19,74+118,85+228,88+66,36 =622,58 KG
2.9 | SEINFRA | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 52.11 | (2+2+3+2+2+15,00)X2,00X2,00 - AREA DE FORMA DO CONCRETO MACIÇO CONSIDERANDO QUE E REAPROVEITADO 3 X A FORMA
3 |  |  | TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO
3.2 | SEINFRA | RO-41388 | ENCASCALHAMENTO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA, UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL) | m³ | 180.89 | 75+54,61+51,28 SOMATORIA DAS RUAS
| SEINFRA | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | m² | 1205.92 | 500+364,07+341,85 SOMATORIO DAS RUAS
4 |  |  | CALÇAMENTO E DISPOSITVOS DE DRENAGEM
4.1 | SUDECAP | 18.71.01 | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | m | 477.3 | 195,3+145+137 SOMATORIO DAS RUAS
4.3 | SUDECAP | 19.30.04 | SARJETA - PADRÃO SUDECAP -TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 | m | 477.3 | 195,3+145+137 SOMATORIO DAS RUAS
4.5 | SEINFRA | ED-24063 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | m² | 964.74 | 400+291,26+273,48 SOMATORIA DAS RUAS
|  |  | __________________________________________ |  |  | __________________________________________
|  |  | Jane kelly dos Santos Vieira |  |  | Maria Gomes Motoso Rocha
|  |  | Eng. Civil - CREA MG 194497/D |  |  | Prefeita Municipal de José Gonçalves de Minas

## RUAS MEMORIAL
SANTA RITA
RUA 15 DE NOVEMBRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MEMORIA DE CALCULO | UNIDADE | TOTAL
1.1 | REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL) | (100,00 X 5,00X0,15) | M³ | 75
1.2 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | (100X5,00) | M² | 500
1.3 | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | 100+65,30+30 | M | 195.3
1.4 | SARJETA - PADRÃO SUDECAP -TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 | 100+65,30+30 | M | 195.3
1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | (100X4,00) | M² | 400
RUA DA QUADRA
ITEM | DESCRIÇÃO | MEMORIA DE CALCULO | UNIDADE | TOTAL
1.1 | REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL) | 364,07X0,15 | M³ | 54.61
1.2 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | CONFORME LEVANTAMENTO AUTOCAD | M² | 364.07
1.3 | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | 70+75 | M | 145
1.4 | SARJETA - PADRÃO SUDECAP -TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 | 70+76 | M | 140
1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | CONFORME LEVANTAMENTO AUTOCAD | M² | 291.26
RUA ABRIL CABRAL
ITEM | DESCRIÇÃO | MEMORIA DE CALCULO | UNIDADE | TOTAL
1.1 | REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL) | (341,85X0,15) | M³ | 51.28
1.2 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | CONFORME LEVANTAMENTO AUTOCAD | M² | 341.85
1.3 | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | 67+70 | M | 137
1.4 | SARJETA - PADRÃO SUDECAP -TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 | 67+70 | M | 137
1.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | CONFORME LEVANTAMENTO AUTOCAD | M² | 273.48
MEMORIAL DE CALCULO DETALHADO
_________________________________ _______________________________________
Jane Kelly dos Santos Vieira Maria Gomes Motoso Rocha
Eng. Civil - CREA MG 194497/D Prefeita Municipal de José Gonçalves de Minas